## Лист1
№ | Задача, екран, компонент, фіча | Опис | Час ПЛАН(год) | Час ФАКТ(год) | Статус | Відкладено
1 | Налаштування проекту | Налаштування webpack, аналіз, setup | 20 |  | Готово | В процесі
2 | Main page + adapt + PP |  | 15 |  | Відкладено | Готово
3 | Calculator + adapt + PP |  | 2 |  | Відкладено
4 | Videos + adapt + PP |  | 3 |  | Відкладено
5 | About + adapt + PP |  | 9 |  | Відкладено
6 | LoanRates + adapt + PP |  | 5 |  | Відкладено
7 | Terms + adapt + PP |  | 1.5 |  | Відкладено
8 | PrivacyPolicy + adapt + PP |  | 1 |  | Відкладено
9 | Blog + adapt + PP |  | 1 |  | Відкладено
10 | Article + adapt + PP |  | 2 |  | Відкладено
11 | Catalog + adapt + PP |  | 7 |  | Відкладено
12 | Car + adapt + PP |  | 4 |  | Відкладено
13 | 404 + adapt + PP |  | 0.5 |  | Відкладено
14 | Quiz + adapt + PP |  | 15 |  | Відкладено
15 | Components (common, modal, other) |  | 63.5 | 0 | В процесі
| Header + adapt + PP |  | 3 |  | В процесі
| Footer + adapt + PP |  | 2 |  | В процесі
| Button + adapt + PP |  | 1 |  | В процесі
| Burger + adapt + PP |  | 7 |  | В процесі
| TriangleStep + adapt + PP |  | 0.5 |  | В процесі
| Triangle + adapt + PP |  | 1 |  | В процесі
| MetricCard + adapt + PP |  | 0.5 |  | В процесі
| Range + adapt + PP |  | 6 |  | В процесі
| Calculator + adapt + PP |  | 5 |  | В процесі
| DropDown + adapt + PP |  | 7 |  | В процесі
| PageTitle + adapt + PP |  | 1 |  | В процесі
| BlogCard + adapt + PP |  | 2 |  | В процесі
| InventoryCard + adapt + PP |  | 5 |  | В процесі
| VideoCard + adapt + PP |  | 3 |  | В процесі
| CardWithButton + adapt + PP |  | 2 |  | В процесі
| Back + adapt + PP |  | 0.5 |  | В процесі
| QuizRatio + adapt + PP |  | 3 |  | В процесі
| QuizText + adapt + PP |  | 2 |  | В процесі
| MainSlider + adapt + PP |  | 12 |  | В процесі
16 | PageSpeed test |  | 10 |  | Відкладено
17 | Manual testing |  | 5 |  | Відкладено
|  |  | 164.5 | 0